Załącznik nr 8a do SIWZ

OPZ dla części I „Monitoring siedlisk kserotermicznych na potrzeby oceny skuteczności prowadzonych działań ochronnych”

  - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu monitoringu siedlisk kserotermicznych na 17 obszarach Natura 2000 w powiecie miechowskim, w celu oceny skuteczności planowanych działań ochronnych.

  - Zakres prac obejmuje:

  - Określenie wyjściowego (przed rozpoczęciem działań ochronnych) stanu ochrony  siedlisk/gatunków stanowiących przedmioty ochrony – na 5 obszarach (2018 r.).

  - Określenie stanu ochrony siedlisk/gatunków stanowiących przedmioty ochrony po zrealizowaniu działań ochronnych – na wszystkich 17 obszarach (2020 r.).

  - Określenie wpływu wykonywanych działań ochronnych na populacje wybranych gatunków z rodziny storczykowatych występujących na siedliskach kserotermicznych w przynajmniej 5 ustalonych z Zamawiającym obszarach Natura 2000 (lata 2018, 2019 i 2020).

  - Dokonanie oceny wpływu wykonanych działań ochronnych na przedmioty ochrony (na wszystkich 17 obszarach) oraz badane gatunki storczyków (rok 2020).

  - Określenie stanu ochrony siedlisk i gatunków z zastosowaniem metodyki PMŚ GIOŚ (pkt. 2.1 i 2.2).

  - Stan ochrony siedlisk oraz gatunków należy określić zgodnie z metodyką i w terminach określonych w przewodnikach Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: „Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny” oraz „Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny”. Liczbę powierzchni monitoringowych (transektów) w poszczególnych obszarach podano w poniższej tabeli.

| L.p. | Nazwa obszaru Natura 2000 | Typ siedliska przyrodniczego lub gatunek rośliny (kod) | Liczba powierzchni monitoringowych | Stan wyjściowy (rok badań) | Stan końcowy (rok badań) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalina Mała PLH120054 | 6210 | 2 | - | 2020 |
| 2. | Komorów PLH120055 | 6210 | 2 | - | 2020 |
| 3. | Poradów PLH120072 | 6210 | 2 | - | 2020 |
| 4. | Uniejów Parcele PLH120075 | 6210 | 1 | - | 2020 |
| 5. | Cybowa Góra PLH120049 | 5130 6210 | 1 1 | - | 2020 |
| 6. | Kaczmarowe Doły PLH120062 | 6210 | 2 | - | 2020 |
| 7. | Chodów – Falniów PLH120063 | 6210 | 3 | - | 2020 |
| 8. | Giebułtów PLH120051 | 6210 | 1 | - | 2020 |
| 9. | Pstroszyce PLH120073 | 6210 | 2 | - | 2020 |
| 10. | Widnica PLH120076 | 6210 | 1 | - | 2020 |
| 11. | Grzymałów PLH120053 | 6210 | 1 | - | 2020 |
| 12. | Sławice Duchowne PLH120074 | 6210 | 2 | - | 2020 |
| 13. | Kalina-Lisiniec PLH120007 | 6210 1902 | 2 1 | 2018 - | 2020 |
| 14. | Opalonki PLH120071 | 6210 | 1 | 2018 | 2020 |
| 15. | Dąbie PLH120064 | 6210 | 1 | 2018 | 2020 |
| 16. | Wały PLH120017 | 5130 6210 2249 | 1 2 2 | 2018 | 2020 |
| 17. | Sterczów - Ścianka PLH120015 | 6210 1902 | 1 1 | 2018 | 2020 |

  - Na obszarach Natura 2000 Opalonki, Dąbie oraz Sterczów-Ścianka zadaniem Wykonawcy będzie również dokonanie wstępnej lustracji terenowej wiosną 2018 roku w celu zaproponowania i uzgodnienia z Zamawiającym dokładnych lokalizacji (współrzędnych) powierzchni monitoringowych dla określenia stanu wyjściowego (pkt. 2.1). Raporty cząstkowe zawierające wyniki monitoringu stanu ochrony (pkt. 2.1 i 2.2) należy opracować w postaci kart obserwacji siedliska/gatunku na każdej powierzchni (według wzoru wynikającego z metodyk wskazanych w pkt. 3.1). Ponadto w roku 2020, dla każdego przedmiotu ochrony we wszystkich 17 obszarach, należy sporządzić raport dotyczący ich stanu ochrony (na podstawie wypełnionych kart obserwacji, a także spostrzeżeń i notatek zgromadzonych w trakcie wizji terenowych).

  - Określenie wpływu wykonywanych działań ochronnych na populacje wybranych gatunków z rodziny storczykowatych (pkt. 2.3).

  - W celu określenia wpływu zabiegów ochronnych na występujące na murawach storczyki należy w roku 2018 założyć stałe powierzchnie oraz przeprowadzić na nich w sezonach 2018, 2019 i 2020 szczegółowe badania stanu populacji wybranych gatunków z tej rodziny.

  - Zadaniem Wykonawcy będzie również zaproponowanie i ustalenie z Zamawiającym szczegółowej metodyki prac monitoringowych, przy czym:

- monitoringiem powinny zostać objęte przynajmniej 3 gatunki: storczyk kukawka (Orchis militaris), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) oraz inny gatunek storczyka zaproponowany przez Wykonawcę (w porozumieniu z Zamawiającym);

- liczba stałych powierzchni dla każdego gatunku nie może być mniejsza niż 10 na przynajmniej 2 obszarach Natura 2000 (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tych samych powierzchni do kilku gatunków storczyków);

- wielkość i rozmieszczenie poszczególnych powierzchni muszą być dobrane w taki sposób, żeby pomiary obejmowały liczbę osobników każdego ze storczyków wystarczającą do tego, aby uzyskane wyniki były wiarygodne statystycznie;

- zakres obserwacji i pomiarów (w tym biometrycznych) musi obejmować przynajmniej: dokładną liczebność wraz z określeniem uproszczonej struktury wiekowej (osobniki młodociane, wegetatywne i generatywne), wysokość pędów kwitnących i wielkość wybranych liści (np. największych), liczbę kwiatów i wytworzonych torebek nasiennych oraz określenie uszkodzenia roślin spowodowanego przez wypasające się zwierzęta (np. zgryzanie);

- obserwacji na stałych powierzchniach należy dokonywać przynajmniej 3 razy w każdym sezonie wegetacyjnym, przy czym niektóre pomiary (np. liczba kwiatów, torebek, struktura wiekowa) mogą być wykonane jednokrotnie w każdym sezonie.

  - Metodykę prac monitoringowych należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do prac terenowych, tj. najpóźniej do 15.04.2018 r. Dopuszcza się późniejsze, nieznaczne zmiany przyjętej metodyki, jednak zawsze po ich uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Zadaniem Wykonawcy będzie również ewentualne oznakowanie stałych powierzchni w terenie na czas trwania monitoringu, przy czym sposób oznakowania musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - Do 15.09.2019 r. Wykonawca jest również zobowiązany do dokonania krytycznego przeglądu literatury dotyczącej wpływu wypasu na gatunki storczyków występujących na siedliskach kserotermicznych w Europie Środkowej.

  - Ocena wpływu wykonanych działań ochronnych na przedmioty ochrony oraz poddane monitoringowi gatunki storczyków (pkt. 2.4).

  - W ramach oceny wpływu zabiegów ochronnych na przedmioty ochrony w roku 2020 należy wykonać 48 dodatkowych zdjęć fitosocjologicznych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w obrębie 17 przedmiotowych obszarów Natura 2000.

  - Na podstawie m.in. porównania stanu wyjściowego (pkt. 2.1) oraz końcowego (pkt. 2.2) należy dokonać szczegółowej oceny wpływu wykonanych zabiegów ochronnych na poszczególne przedmioty ochrony. Analizę należy przeprowadzić osobno dla 17 obszarów Natura 2000, biorąc pod uwagę ich specyfikę oraz typy przeprowadzonych zabiegów.

  - Na podstawie łącznej analizy wszystkich wykonanych i otrzymanych od Zamawiającego zdjęć fitosocjologicznych (wykonanych na transektach oraz dodatkowych) z dwóch okresów czasowych, a także korzystając z informacji zanotowanych na transektach monitoringowych, należy dokonać krytycznej analizy wpływu poszczególnych zabiegów na:

- różnorodność florystyczną płatów siedlisk

- frekwencję oraz stopnie pokrycia szczególnie istotnych gatunków (np. murawowych, łąkowych, cennych, ekspansywnych)

- strukturę warstwową płatów siedlisk

  - Na podstawie wyników monitoringu populacji storczyków z lat 2018-2020 (pkt. 4) należy dokonać szczegółowej analizy wpływu wykonanych zabiegów ochronnych na liczebność oraz pozostałe parametry populacji badanych gatunków. Uzyskane wyniki należy porównać i poddać wnikliwej dyskusji z dostępnymi danymi literaturowymi.

  - Przed przystąpieniem do prac terenowych Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane materiały niezbędne do prawidłowego wykonania prac, w tym:

- wyniki monitoringu wyjściowego stanu ochrony przedmiotów ochrony dla 12 obszarów Natura 2000 (Kalina Mała, Komorów, Poradów, Uniejów Parcele, Cybowa Góra, Kaczmarowe Doły, Chodów – Falniów, Giebułtów, Pstroszyce, Widnica, Grzymałów, Sławice Duchowne) oraz wyniki monitoringu wyjściowego stanu ochrony obuwika pospolitego na obszarze Kalina-Lisiniec;

- lokalizację założonych powierzchni monitoringowych oraz współrzędne i opisy zdjęć fitosocjologicznych;

- informacje dotyczące rodzaju, miejsca i terminów planowanych działań ochronnych;

- informacje dotyczące lokalizacji stanowisk gatunków z rodziny storczykowatych.

  - W trakcie wykonywania prac należy sporządzić bogatą dokumentację fotograficzną (zdjęcia makro wybranych gatunków charakterystycznych w okresie kwitnienia, zdjęcia fitocenoz, powierzchni monitoringowych, śladów zgryzania, zidentyfikowanych zagrożeń, dokumentacji przyjętej metodyki itp.), przy czym fotografie powinny być dobrej jakości, o rozdzielczości nie mniejszej niż 10MPx. W trakcie prac prowadzonych na transektach (zgodnie z metodyką określoną w pkt. 3.1.) każdą lokalizację zdjęcia fitosocjologicznego oraz gatunku będącego przedmiotem monitoringu należy sfotografować w przynajmniej 3 ujęciach.

  - Należy sporządzić warstwy wektorowe i opisowe położenia stanowisk monitoringowych oraz zdjęć fitosocjologicznych, zgodnie z wymogami określonymi w pkt.11.

  - Dla każdego obszaru Natura 2000 należy sporządzić kompozycję mapy w skali uzgodnionej z Zamawiającym, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 11, przedstawiającą następujące dane: granicę obszaru Natura 2000, położenie wszystkich stanowisk monitoringowych oraz zdjęć fitosocjologicznych.

  - Termin wykonania: Prace przewidziane do wykonania w latach 2018-2019 należy sprawozdać do 15 września danego roku (2018: prace opisane w pkt. 3 i 5, 2019: prace opisane w pkt. 5). Całość wykonanych prac monitoringowych należy sprawozdać Zamawiającemu do 15 września 2020 roku. Dokładny sposób przygotowania dokumentów sprawozdających opisano w pkt. 11.

  - Sposób przygotowania dokumentów:

  - . Szczegółowe formy sprawozdań zostaną ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

  - . Cyfrowe warstwy wektorowe należy zapisać w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821), zgodnie z aktualną wersją „Standardu Danych GIS w ochronie przyrody” autorstwa Macieja Łochyńskiego i Marcina Guzika – aktualna wersja dostępna na stronie GDOŚ, z uwzględnieniem modyfikacji według wskazań Zamawiającego (np. „Adaptacji Standardu Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09”).

  - . Wszystkie mapy powinny zostać wykonane na barwnym podkładzie (ortofotomapa) przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

  - . Pliki służące do wydruku map tematycznych należy zapisać w formacie JPG i PDF, formacie A3 lub A4, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

  - . Dokumenty tekstowe należy zapisać w formacie DOC i PDF.

  - . Wszystkie wykonane w trakcie realizacji zadania zdjęcia fitosocjologiczne należy zarchiwizować i przekazać w postaci umożliwiającej import do programu Turboveg.

  - . Fotografie z rozdzielczością nie mniejszą niż 10Mpx, należy zapisać w formacie JPG, pliki powinny być nazwane zgodnie z zawartością określającą obszar Natura 2000, obiekt monitorowany oraz numer transektu i zdjęcia fitosocjologicznego lub stałej powierzchni.

  - . Dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach drukowanych, w tym 1 w twardej oprawie; wersja cyfrowa dokumentacji  powinna być przekazana Zamawiającemu na dwóch nośnikach cyfrowych (płycie CD lub DVD lub pendrive).

  - . Wszystkie elementy dokumentacji w formie zarówno papierowej, jak i cyfrowej powinny być opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymogami POIiŚ.